财经管理学院2016年迎新接待工作及入学教育实施方案

为贯彻落实9月3日学校迎新工作会议精神，确保2016级新生顺利入学，我院按照“隆重节俭、热情周到、耐心细致、安全有序”和“让每一位新生满意安心、让每一位家长肯定放心”的接待总体要求，树立学校、学院良好形象，制定本实施方案。

一、成立迎新接待与入学教育工作小组

组  长: 李兴贵  傅忠贤

副组长: 蔡奇航  孟秋菊

成  员: 程子彪 黄文曦  魏晓军  冉  芸  赵  娜  苟延杰 陈虹全 石敏 孙国强

- 工作安排

(一)准备工作

1、院情宣传：

(1)展板制作——院情综合、实践教学、学生活动3面。负责人:蔡奇航、孟秋菊、黄文曦。

(2)网页更新——程子彪、黄文曦。

2、新生资料：入学须知:财管概况、学生组织、日程安排、联系电话。负责人:魏晓军。

3、场地物质：饮用水、茶叶、电源插板等。负责人:程子彪。

4、工作培训：工作人员与接待人员参加，9月6日下午5:20。

(二)迎新工作

1、场地布置：负责接待场地的布置和拆除，包括展板、饮水器具、桌凳、电风扇等物资的搬运、回收。原数财学院和经管学院学生会体育部、原经管学院学生会劳生部负责。朱沛东(15.5)18227361455、何潇(15.6)17828896272。

2、新生接待：负责对本院各专业新生及家长到场的接待(女工部薛桂洪15708181545)。包括入学手续的办理、公寓住宿的引领与新生行李的搬运等。由迎新工作组及值班学生组成。详细安排见后表。

3、住宿安排：劳生部负责。

4、咨询协调：院领导、班主任、教师、值班学生。新生班班主任了解、熟悉本班学生；专业教师负责新生咨询。

5、数据管理：新生数据的统计、新生报到单的收集等(秘书部罗江燕15708181468)。值班小组组长负责。

6、照片采集——周  翀13658152229 龙雪梅 17828897085负责。

7、宣传报道——林钰琦17828897513 宁珂17828897129负责。

(三)家长座谈会

9月8日晚7:00家长座谈会接待工作(饮水、引领、照相、家长座谈会登记表等)，魏晓军负责。晚6点布置家长座谈会场地，管理新生秩序等，张勇负责。

(四)入学教育工作

1、工作协调：场地协调、主讲教师和学生发言人协调。李兴贵、黄文曦、王娟

2、场地布置：会标、PPT、电脑设备、话筒、场地清洁等。程子彪、魏晓军等

3、新生组织：座位安排、纪律维持等。原数财学院和经管学院团总支组织部负责。

(五)工作要求

着装大方得体，工作热情积极、吃苦耐劳，接待礼貌文明，正面介绍校院基本情况。

三、迎新接待与入学教育日程安排

总负责：傅忠贤 李兴贵

| 时间 |  | 地点 | 内 容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月6日 (星期二) | 17:20 | 513教室 | 迎新接待与入学教育工作培训 | 黄文曦 |
| 9月7日 (星期三) | 8:00-12:00 | 教学楼正门前 | 布置迎新场地 | 蔡奇航 魏晓军 |
|  | 12:00-16:00 | 教学楼正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 蔡奇航 李健 |
|  | 16:00-22:00 | 教学楼正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 苟聪聪 魏晓军 |
| 9月8日 (星期四) | 8:00-12:00 | 教学楼正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 杨波 黄文曦 |
|  | 12:00-16:00 | 教学楼正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 赵娜 魏晓军 |
|  | 19:00-21:00 | 教512 | 家长座谈会:校史校情与院情、育人理念与办学特色、注意事项等；分班建立家校联系QQ群。 | 傅忠贤 李兴贵 |
|  | 16:00-22:00 | 教学楼正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 蔡奇航 程子彪 |
| 9月9日 (星期五) 9月9日 (星期五) | 8:00-12:00 | 教学楼正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 苟延杰 黄文曦 |
|  | 12:00-16:00 | 教学楼正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 冉芸 魏晓军 |
|  | 16:00-20:00 | 教学楼 正门前 | 迎新报到；接待咨询 | 蔡奇航 王娟 |
|  | 16:00-19:00 | 10舍 3舍 | 走访新生公寓，了解情况 | 傅忠贤 李兴贵 |
|  | 19:00-22:00 | 分班 教室 | 第一次班会：“自我介绍”主题班会；通报近期教育活动安排，强调纪律与安全，处理报到遗留问题等。 | 班主任 |
| 9月10日(星期六) |  | 校园 | 新生自行安排：1.游览校园，熟悉环境 2.社团活动日:社团招新(食堂前) | 班主任 |
| 9月11日 (星期日) | 9:00-11:00 | 音乐 演播厅 | 开学典礼：见附件“议程”。 | 傅忠贤 李兴贵 |
|  | 15:00-17:00 | 分班 教室 | 分班领取、分发教材； | 班主任 |
|  | 19:00-21:00 |  | 第二次班会：统计新生数据，组建临时班委，收取学生自带的学籍档案、制定班规等。 |  |
| 9月12日 (星期一) | 8:30-11:30 | 田径场 | 学校举行开学典礼，全体新生参加。 | 蔡奇航 黄文曦 |
|  | 15:00-18:00 | 校史馆 图书馆 | 根据情况分班进行:班主任带领本班学生参观校史馆、图书馆等。 | 蔡奇航 黄文曦 |
|  | 19:00-21:00 | 学术报告A厅 | 专题教育(一)“知校爱校教育”、“院系专业介绍”：校史院史；人才培养方案等。 | 傅忠贤 |
| 9月13日 (星期二) | 9:00-11:00 | 多功 能厅 | 专题教育(二)“规章制度学习”、“诚信安全教育”：诚信意识、防艾禁毒、防骗安全；奖惩办法、助学金评定、入党常识、文明行为养成教育等。 | 李兴贵 |
|  | 15:00-17:00 | 多功 能厅 | 专题教育(三)“规章制度学习”：学籍、学分、学位、考试等规章制度。 | 孟秋菊 |
|  | 19:00-21:00 | 分班 教室 | 专题教育(四)“大学适应教育”：学习方法、情绪调节、职业规划、习惯养成教育等。 | 班主任 |
| 9月14日 (星期三) | 9:00-11:00 | 自定 | 专题教育(五)“学长分享会”：学长学习生活分享等。分专业进行，报告学生待定。 | 黄文曦 魏晓军 |
|  | 15:00-17:00 | 学生 寝室 | 专题教育(六)“寝室生活习惯教育”：寝室清洁卫生示范与打扫。 | 蔡奇航 黄文曦 |
|  | 19:00-21:00 | 分班 教室 | 中秋茶花会:新生抒发大学观感，畅谈大学规划，展示个人才艺等。 | 班主任 |
| 9月15日-17日(星期四-六) |  | 自定 | 中秋节放假：以班级为单位自行安排，素质拓展活动(以游戏为主)；班主任必须完成一次与新生谈心谈话活动。 | 班主任 班委 |
| 9月17日 (星期六) | 19:00-21:00 | 分班 教室 | 第三次班会1.清点人数；2. 讨论并通过班规；3.做好上课前的准备工作。 | 班主任 |
| 备注 | 相关学生干部须提前做好入学教育准备工作和现场组织工作。 |  |  |  |

四、迎新值班人员安排:

总负责：傅忠贤 李兴贵

| 时 间 | 上 午(7：30-12:00) |  | 下 午(12：00-16：00) |  | 晚 上(16：00-22：00) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接待 教师 | 接待学生 | 接待 教师 | 接待学生 | 接待 教师 | 接待学生 |
| 9月7日 (星期三) | 蔡奇航 魏晓军 | 负责人：张灶敏（15708181467）杨敏（15708181494） 劳生部及体育部全体 | 蔡奇航 李健 | 负责人:王心语（人管）17828897029 及该班十五名志愿者 | 苟聪聪 魏晓军 | 负责人:朱晓燕17828897075（物流） 及该班十五名志愿者 |
| 9月8日 (星期四) | 杨波 黄文曦 | 负责人:陈晓雪15283507326(15.3财管) 及该班十五名志愿者 | 赵娜 魏晓军 | 负责人：蔡梦霞18280128848（15.4财管） 及该班十五名志愿者 | 蔡奇航 程子彪 | 负责人：杜慧玲 13219162225(15.5财管) 及该班十五名志愿者 |
| 9月9日 (星期五) | 苟延杰 黄文曦 | 负责人：陈文丽17828896253 (15.6财管) 及该班十五名志愿者 | 冉芸 魏晓军 | 负责人：张勇志(15.7)17828896327 及该班十五名志愿者 | 蔡奇航 王娟 | 负责人：张灶敏（15708181467） 杨敏（15708181494） 劳生部及体育部全体 |
| 备注：1.接待人员要按照学校接待工作总要求，佩戴统一的接待标志，认真负责做好新生接待工作。2.第一班接待人员负责接待用品的租借和场地布置，最后一班负责场地的撤出和接待用品的归还。3.值班小组长提前30分钟到场进行工作和物质交接。 |  |  |  |  |  |  |

附件:

★新生家长座谈会议程:

主持：蔡奇航

1、播放学校宣传片；

2、院长傅忠贤介绍校情、院情等；

3、学生家长与到学院领导老师互动；

4、副书记(主持工作)李兴贵总结讲话。

★分班集中地点安排与班主任及其联系方式:

| 班级 | 专业 | 地点 | 班主任 | 联系方式 | 班主任助理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016级1班 | 人力资源管理 | 510 | 程子彪 | 15882916861 | 章家燕(18090316167) |
| 2016级2班 | 财务管理 | 412 | 冉芸 | 15828176362 | 周有芸(17828896280) |
| 2016级3班 | 财务管理 | 413 | 冉芸 | 15828176362 | 周有芸(17828896280) |
| 2016级4班 | 财务管理 | 427 | 赵娜 | 15982989167 | 邱玉冬(15282250449) |
| 2016级5班 | 财务管理 | 428 | 赵娜 | 15982989167 | 邱玉冬(15282250449) |
| 2016级6班 | 物流管理 | 512 | 苟延杰 | 13982881099 | 王琦琦(17828897076) |
| 2016级7班 | 审计学 | 506 | 魏晓军 | 18780753026 | 李槿曦(15183584111) |
| 2016级8班 | 审计学 | 507 | 魏晓军 | 18780753026 | 李槿曦(15183584111) |

★走访学生宿舍安排(9月9日、12日):

| 带队领导 | 参加教师 | 对应寝室 | 引领学生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傅忠贤 | 苟延杰 魏晓军 | 10舍 | 孙国强、田盟盟及班助 |
| 孟秋菊 | 黄文曦 | 3舍 | 石敏 邓爽 刘梦及班助 |
| 李兴贵 | 冉芸 | 3舍 | 何玲鑫、刘翠、周娟吉及班助 |
| 蔡奇航 | 赵娜 | 3舍 | 王宣如、冯敬、宁柯及班助 |
| 程子彪 | 张源 | 3舍 | 陈欢、罗贤垟、曹红及班助 |

★开学典礼议程:

主持：孟秋菊

1、介绍到场教师；

2、播放学校宣传片

3、傅忠贤院长讲话；

4、教师代表（王娟）寄语；

5、老生代表（包茂婷）发言；

6、新生代表（待定）发言；

7、李兴贵书记作总结讲话。

财经管理学院

2016年9月5日